## Sheet1
PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số / QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
NỘI DUNG | STT | NHIỆM VỤ | SẢN PHẨM | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN HOÀN THÀNH
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH | 1 | Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2025 | Kế hoạch CCHC năm 2025 | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong tháng 01/2025
| 2 | Ban hành và tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2025 của UBND tỉnh. | Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2025. Đưa tin CCHC trên báo Tây Ninh; Duy trì thường xuyên các chuyên mục về CCHC trên Đài phát thanh - Truyền hình Tây Ninh, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo); Cổng Thông tin điện tử… | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 3 | Tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn về CCHC | Kế hoạch, Báo cáo kết quả. | Sở Nội vụ, VP. UBND tỉnh, Sở TTTT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Hoàn thành chậm nhất Quý III
| 4 | Kiểm tra công tác CCHC năm 2025 | Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; quyết định thành lập các đoàn kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Hoàn thành chậm nhất tháng 10/2025
| 5 | Thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ gửi Bộ Nội vụ | Báo cáo quý I, 6 tháng, quý III, năm 2025 | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở TTTT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp | Chậm nhất ngày 20, các cơ quan phối hợp báo cáo chậm nhất ngày 10 theo định kỳ báo cáo
| 6 | Tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về CCHC tại các địa phương khác | Kế hoạch học tập kinh nghiệm CCHC | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 7 | Tổ chức công tác Khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025 | Kế hoạch tổ chức; Quyết định ban hành mẫu khảo sát; Báo cáo khảo sát | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 8 | Xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. | Ban hành Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC năm 2025 Quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2025 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý II/2025 đến quý IV/2025
| 9 | Báo cáo phân tích chỉ số Par Index, Sipas sau khi có kết quả công bố của Bộ Nội vụ, Công văn tham mưu khắc phục, cải thiện các chỉ số | Báo cáo; Công văn | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý II/2025
| 10 | Thực hiện công tác tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của tỉnh | Công văn triển khai; báo cáo kết quả minh chứng Chỉ số | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý IV/2025 đến quý II/2026
| 11 | Công tác họp định kỳ về CCHC | Giấy mời, báo cáo | Thường trực BCĐ CCHC; Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 12 | Tổ chức tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 | Kế hoạch, Báo cáo kết quả. | Thường trực BCĐ CCHC; Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Quý II/2025
II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ | 13 | Thực hiện các hoạt động về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật | - Kế hoạch theo dõi THPL năm; - Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, các thông báo kết luận kiểm tra - Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật hoặc Báo cáo công tác tư pháp năm | Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 14 | Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực định kỳ hàng năm | Các văn bản công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực | Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 15 | Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật | Các Kế hoạch, Báo cáo | Sở Tư pháp | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 16 | Đảm bảo chất lượng văn bản quy phạm pháp luật ban hành | Thường xuyên tự kiểm tra | Các cơ quan liên quan | Sở Tư pháp | Trong năm 2025
III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | 17 | Kiểm soát nội dung, số lượng, chất lượng, dự thảo quyết định công bố, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của từng sở, ban, ngành tỉnh tại 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) theo quy định của pháp luật. | Quyết định công bố TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban ngành tỉnh | Trong năm 2025
| 18 | Kiểm soát chất lượng, nhập dữ liệu, địa phương hóa, công khai theo danh mục TTHC của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tây Ninh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. | Dữ liệu TTHC được kiểm soát chất lượng nhập lên trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Trong năm 2025
| 19 | Theo dõi việc thực hiện công khai và niêm yết TTHC theo đúng quy định và giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức theo các Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. | Theo dõi việc công khai, niêm yết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương. | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã | Trong năm 2025
| 20 | Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính | Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính; Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Trong năm 2025
| 21 | Thực hiện các Báo cáo định kỳ, đột xuất, kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực. | Báo cáo | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Trong năm 2025
| 22 | Công bố kết quả Bộ Chỉ số điều hành về đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử của Bộ phận Một cửa các cấp cho người dân, doanh nghiệp | Công văn công bố kết quả | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Hàng tháng
| 23 | Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. | Báo cáo xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý I, II, III và cả năm 2025
| 24 | Thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 | Công văn | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ
| 25 | Cho ý kiến góp ý đối với TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh | Công văn | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thường xuyên
| 26 | Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử của Bộ phận Một cửa các cấp cho người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 35/2022/QĐ- UBND tỉnh ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh | Công văn, nhóm nghiệp vụ Zalo | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Thường xuyên
IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY | 27 | Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương | Văn bản triển khai, rà soát, quyết định sắp xếp, kiện toàn cơ quan, đơn vị | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 28 | Tiếp tục rà soát xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh | Văn bản triển khai rà soát; văn bản đề nghị phê duyệt, điều chỉnh Đề án; quyết dịnh phê duyệt. | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
V. CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ | 29 | Thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. | Quyết định thu hút nguồn nhân lực khu vực công chất lượng cao tỉnh Tây Ninh | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 30 | Hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và Nghị quyết số 66/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh. | Quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Y tế tỉnh Tây Ninh | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
| 31 | Thường xuyên kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. | Kiểm tra thường xuyên | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Thường xuyên
VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG | 32 | Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 - Công khai tình hình giải ngân vốn các dự án đối với các đơn vị, chủ đầu tư định kỳ trên Cổng thông tin điện tử | Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công | Sở Tài chính | KBNN tỉnh | Trong năm 2025
| 33 | Thực hiện cơ chế tài chính đối với các cơ quan NN | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ | Sở Tài chính | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 34 | Thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị SNCL | Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập | Sở Tài chính | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 35 | Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành | Văn bản quy phạm pháp luật | Sở Tài chính | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Trong năm 2025
| 36 | Tổ chức thực hiện báo cáo tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương | Các Mẫu báo cáo theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý | Sở Tài chính | Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh | Trong năm 2025
VII. XÂY DỰNG VÀ CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ | 37 | Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Tây Ninh phiên bản 3.0 | Quyết định | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 38 | Tiếp tục nâng cấp, cải thiện chất lượng các hệ thống thông tin, đường truyền và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin | Hệ thống CNTT kết nối, chia sẻ dữ liệu. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Trong năm 2025
| 39 | Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng thân thiện, dễ truy cập, dễ khai thác sử dụng và dễ thống kê báo cáo, truy xuất dữ liệu, lưu trữ dữ liệu điện tử, kết nối chia sẻ và tái sử dụng được kết quả điện tử đã được cơ quan nhà nước cho phép tái sử dụng theo quy định | Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 40 | Tham mưu UBND tỉnh triển khai Giải pháp có ứng dụng AI trong số hoá và sử dụng lại dữ liệu đã được số hoá đúng yêu cầu của Trung ương và các quy định liên quan. | Công văn triển khai của UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | Các cơ quan liên quan | Trong năm 2025
| 41 | Xây dựng các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước. | Các Kênh tương tác trực tuyến | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã | Trong năm 2025
VIII. TÁC ĐỘNG CỦA CCHC ĐẾN PHÁT TRIỂN KT-XH | 42 | Thu hút đầu tư: Hoàn thiện thể chế về thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh | - Chương trình xúc tiến đầu tư, Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2025. - Lồng ghép các danh mục dự án thu hút đầu tư vào các chương trình đối thoại, họp mặt doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, phục vụ định hướng thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh. - Hướng dẫn, hỗ trợ về thủ tục hồ sơ, giải quyết hồ sơ lĩnh vực đầu tư. - Thường xuyên phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận và phản hồi, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Trong năm 2025
| 43 | Phát triển doanh nghiệp | - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Thời hạn hoàn thành: năm 2024-2025); - Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh ban Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025 (Thời hạn hoàn thành: năm 2024-2025); | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Trong năm 2025
| 44 | Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước hàng năm | - Căn cứ Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2025 của HĐND tỉnh, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn NSNN theo quy định. - Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo điều kiện giao vốn năm 2025 để triển khai thực hiện. Đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các chủ đầu tư, UBND cấp huyện nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. - Theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, các dự án sử dụng vốn ODA, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý các đơn vị, địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý dự án yếu hoặc vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. - Rà soát, xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Tài chính các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện | Trong năm 2025
TỔNG: 44 NHIỆM VỤ